## Front
Tâche | Priorité | Temps estimé (h) | Temps réel (h) | Statut | Responsable (ETU)
Configurer le dépôt Git | Haute | 2 |  | Fais | 2400
Configurer l'environnement de développement Vue.js | Haute | 4 |  | Fais | 2400
Configurer le projet Vue.js | Haute | 2 |  | À faire | 2400
Créer les pages d'inscription et de connexion | Haute | 4 |  | À faire | 2400
Créer la page d'accueil avec un résumé des portefeuilles | Moyenne | 5 |  | À faire | 2400
Implémenter un formulaire pour exécuter des transactions | Haute | 4 |  | À faire | 2400
Créer un tableau de bord interactif pour les données du portefeuille | Moyenne | 6 |  | À faire | 2400
Intégrer le frontend avec le backend via les APIs | Haute | 6 |  | À faire | 2400
Réaliser des tests utilisateurs | Moyenne | 3 |  | À faire | 2400
Création des documentations | Haute | 5 |  | En cours | 2816

## Pages
Pages | Temp estimé (min) | Temps réel (min) | Responsable (ETU)
Login | 30 | 35 | 2400
Accueil | 15 | 20 | 2400
Inscription | 10 | 15 | 2400
Achat et vente | 30 | 20 | 2400
Gestion de portefeuille | 20 | 30 | 2400
Marcher(cours) | 30 | 45 | 2400
Historique | 10 | 5 | 2400
Commission | 15 | 15 | 2400
Analyse | 15 | 15 | 2400

## Base
BASE : AUTHENTIFICATION
Table | Temps estimé (min) | Temps réel (min) | Responsable
Email | 15 | 15 | 2463
User | 15 | 15 | 2463
Token | 20 | 25 | 2463
AuthPin | 20 | 15 | 2816
BASE : CRYPTO
Table | Temps estimé (min) | Temps réel (min) | Responsable
Crypto | 15 | 20 | 2400
Portefeuille | 15 | 15 | 2400
Transaction | 10 | 15 | 2816
AuthToken | 20 | 25 | 2816
Historique Prix | 25 | 20 | 2816
Stock Portefeuille | 20 | 25 | 2816
Ordre | 10 | 10 | 2400

## Back
Tâche | Priorité | Temps estimé (h) | Temps réel (h) | Statut | Responsable (ETU)
Configurer le dépôt Git | Haute | 2 |  | À faire | 2463
Configurer l'environnement de développement ASP.NET | Haute | 1 |  | Fais | 2463
Configurer l'environnement de développement Symfony | Haute | 1 |  | Fais | 2463
Créer MCD | Haute | 5 |  | Fais | 2463 - 2400 -2816
Créer l'API d'inscription et de connexion | Haute | 6 |  | Fais | 2463
Implémenter la gestion des tokens JWT pour l'authentification | Haute | 4 |  | Fais | 2816
Créer l'API de gestion de portefeuille | Haute | 5 |  | À faire | 2463
Tester les APIs avec Postman | Moyenne | 3 |  | À faire | 2463
Réaliser des tests de connexion et d'inscription | Moyenne | 3 |  | À faire | 2400
Configurer Docker Symfony | Haute | 3 |  | À faire | 2400
Créer Docker ASP .NET | Haute | 4 |  | Fais | 2816
Effectuer les tests pour l'api cloud | Moyenne | 4 |  | A faire | 2463
Effectuer les tests pour l'api crypto | Moyenne | 4 |  | A faire | 2463
Création des documentations | Haute | 5 |  | A faire | 2816

## Métier
Projet : AUTHENTIFICATION (Symfony)
Métier | Type (fonction) | Temp estimé (min) | Temps réel (min) | Responsable (ETU)
Vérification Email | Repository | 20 | 25 | 2463
Création Token | Services | 20 | 30 | 2816
Envoie d'email | Services | 30 | 20 | 2816
Vérification token | Services | 20 | 15 | 2816
Insertion user | Repository | 15 | 15 | 2463
Vérification pour l'insertion | Repository | 30 | 30 | 2463
Insertion user | Route api | 15 | 15 | 2463
Vérification token | Route api | 15 | 25 | 2463
Vérification identifiant | Repository | 20 | 20 | 2816
Vérification identifiant | Route api | 20 | 25 | 2463
Création PIN | Route api | 25 | 25 | 2816
Envoie PIN | Services | 20 | 20 | 2463
Vérification PIN | Repository | 20 | 20 | 2816
Vérification PIN | Route api | 20 | 20 | 2816
Réinitialisation tentatives | Route api | 15 | 15 | 2463
Réinitialisation tentatives | Services | 20 | 20 | 2463
Gestion session | Services | 20 | 15 | 2463
Projet : CRYPTO (ASP .NET)
Métier | Type (fonction) | Temp estimé (min) | Temps réel (min) | Responsable (ETU)
Création crypto | Repository | 15 | 15 | 2463
Création crypto | Route api | 15 | 15 | 2463
Delete crypto | Repository | 10 | 10 | 2463
Delete crypto | Route api | 10 | 10 | 2463
Envoi d'email | Services | 20 | 30 | 2816
Création Token | Services | 25 | 30 | 2816
Création compte | Repository | 20 | 25 | 2463
Création compte | Route api | 15 | 10 | 2463
Vérification identifiant | Repository | 15 | 15 | 2463
Connexion compte | Route api | 20 | 20 | 2463
Communication inter-api | Services | 30 | 45 | 2463 - 2816 - 2400
Vérification PIN | Route api | 15 | 20 | 2463
Création portefeuille | Repository | 15 | 15 | 2463
Création portefeuille | Route api | 10 | 15 | 2463
Création transaction (achat,vente,retrait,dépôt) | Repository | 15 | 15 | 2463
Création ordre (vente et achat) | Repository | 20 | 20 | 2816
Vente,achat,retrait,dépôt | Route api | 60 | 70 | 2463
Création token transaction | Repository | 30 | 30 | 2463
Get information crypto | Repository - Route api | 40 | 45 | 2463
Gestion stock compte | Repository - Route api | 45 | 45 | 2463
Get liste crypto avec filtre | Repository | 10 | 15 | 2463
Analyse statistique | Route api-services | 20 | 30 | 2816